АДМИНИСТРАЦИЯ

Лопатинского сельского совета

Татарского района Новосибирской области

##### ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 04.10.2013г.                                                                                                                      № 46

###### Об    утверждении  долгосрочной  целевой   программы

###### « Укрепление   пожарной     безопасности

###### на территории Лопатинского сельсовета»

###### на 2014 – 2016 годы»

На основании статьи 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Устава Лопатинского сельсовета Татарского района Новосибирской области, администрация Лопатинского сельсовета.

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Долгосрочную целевую программу «Укрепление пожарной безопасности  на территории с. Лопатино на  2014-2016 годы».

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания и подлежит размещению на официальном сайте администрации Лопатинского сельсовета.

###### 3. Установить, что в ходе реализации муниципальной долгосрочной целевой программы «Укрепление   пожарной     безопасности на территории Лопатинского сельсовета на 2014 – 2016 годы» ежегодной корректировке подлежат мероприятия и объемы их финансирования с учетом возможностей средств бюджета администрации.

- 4. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Лопатинского сельсовета :                                                            Л.К.Пономарева

УТВЕРЖДЕНА

постановлением администрации

Лопатинского сельсовета

от 04.10.2013 № 46

ДОЛГОСРОЧНАЯ ЦЕЛЕВАЯ  ПРОГРАММА

«УКРЕПЛЕНИЕ  ПОЖАРНОЙ  БЕЗОПАСНОСТИ  НА ТЕРРИТОРИИ ЛОПАТИНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА НА 2014-2016 ГОДЫ»

- Содержание проблемы и обеспечение необходимости её решения

программными методами.

В статистике чрезвычайных ситуаций пожары занимают особое место, социально-экономические потери от них велики по сравнению с чрезвычайными ситуациями других видов. Главные и несопоставимые потери – человеческие жизни. Выполнение Программы направленно на обеспечение необходимых условий для укрепления пожарной безопасности, защиты жизни и здоровья населения, сокращения материальных потерь от пожаров                  и укрепление пожарной безопасности на территории администрации Лопатинского сельсовета . За период 2010-2012 годов на территории администрации Лопатинского сельсовета  произошло 3 пожара.

Вопрос безопасности людей на объектах здравоохранения, образования, соцзащиты            и объектах с массовым пребыванием людей, а так же жилой сектор, входят в число наиболее важных и требующих принципиально новых подходов к его решению. Прежде всего, имеется в виду предупреждение возникновения огня, создание условий для тушения пожаров                в начальной стадии их развития. Особенное значение в данной ситуации приобретает развитие средств пожарной профилактики, постоянная работа с населением. Основной причиной перерастания пожаров в чрезвычайные ситуации, возрастания площадей, пройденных огнем, и, как следствие, увеличение материального ущерба, является несвоевременное обращение в противопожарную службу. Основными объектами возникновения пожаров является жилой сектор (100 % от общего числа пожаров). На первом месте среди причин возникновения пожаров по-прежнему остается нарушение правил пожарной безопасности. Следовательно, особое внимание, необходимо уделять пропаганде противопожарных знаний, как среди населения непосредственно по месту жительства, так      и в трудовых коллективах, учебных заведениях.

- Основные цели и задачи программы

Основной целью Программы является обеспечение необходимых условий для укрепления пожарной безопасности, защиты жизни и здоровья населения, сокращение материальных потерь от пожаров на территории Лопатинского сельсовета. Достижение поставленной цели обеспечивается решением следующих задач:

- совершенствование мероприятий по профилактике пожаров в жилом секторе,                       на строительных объектах и объектах торговли, объектах сельхозпредприятия;

-  повышение ответственности должностных лиц органов местного самоуправления               за выполнение организационно-технических мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на подведомственной территории, в зданиях и сооружениях.

- Система программных мероприятий

Система программных мероприятий включает в себя следующие приоритетные направления:

- создание условий для организации добровольной пожарной охраны, а также для участия граждан в обеспечении первичных мер пожарной безопасности в иных формах;

- создание в целях пожаротушения условий для забора в любое время года воды из источников наружного водоснабжения, расположенных в с. Лопатино   и на прилегающей к ним территории;

- организация и принятие мер по оповещению населения и подразделений Государственной противопожарной службы о пожаре;

- принятие мер по локализации пожаров и спасению людей и имущества до прибытия подразделений Государственной противопожарной службы;

- включение мероприятий по обеспечению пожарной безопасности в планы, схемы            и программы развития территорий поселений;

- оказание содействия органам государственной власти субъектов Российской Федерации в информировании населения о мерах пожарной безопасности, в том числе посредством организации и проведения сходов населения;

- установление особого противопожарного режима в случае повышения пожарной опасности.

противопожарная пропаганда, проведение разъяснительной информационной работы, направленной на повышение уровня противопожарной защиты территории Лопатинского сельсовета, предотвращение гибели и травмирования людей на пожарах     с привлечением средств массовой информации, применением различных форм наглядной агитации (установка панорамных  щитов, изготовление плакатов) на противопожарную тематику. Основной акцент в работе с населением необходимо сделать на детей, так как они более чутко воспринимают информацию о мерах предосторожности и  о том, как нужно себя вести при пожаре.

4. Финансовая потребность в обеспечении

мероприятий программы пожарной безопасности

| № п\п | Программные мероприятия | Планируемые финансовые средства |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Всего (тыс. руб.) | В том числе по годам |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2014 | 2015 | 2016 |  |  |  |
| 1. | - содержание ДПО и закупка пожарно-технической продукции; | 31 | - | 12 | 19 |  |  |  |
|  | ВСЕГО: | 31 | - | 12 | 19 |  |  |  |
| 2. | Создание условий для забора в любое время года воды из источников наружного водоснабжения, расположенных в населенных пунктах: - поддержание в постоянной готовности водоёмов и водозаборов -подъездов к водоисточникам | 9 - | 3 - | 3 - | 3 - |  |  |  |
|  | ВСЕГО: | 9 | 3 | 3 | 3 |  |  |  |
| 3. | Создание систем оповещения населения о пожаре: - установка в каждом населенном пункте средств звуковой сигнализации | 5,0 |  |  | 5,0 |  |  |  |
|  | ВСЕГО: |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Включение мероприятий по обеспечению пожарной безопасности в планы, схемы и программы развития территорий поселения: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - защита лесных массивов от пожаров путем опашки | 43 | 12 | 15 | 16 |  |  |  |
|  | - обеспечение техники, участвующей в тушении пожаров ГСМ | 7 | 2 | 3 | 2 |  |  |  |
|  | ВСЕГО: | 50 | 14 | 18 | 18 |  |  |  |
| 5 | Обеспечение информирования населения о мерах ПБ, пропаганды противопожарных мероприятий: - издание и распространение спецматериалов по противопожарной тематике, печатная продукция, установка информационных стендов | 3,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |  |  |  |
|  | ВСЕГО: | 3,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |  |  |  |
| 6 | Участие в предупреждении и тушении пожаров на территории сельского поселения | 32 | 7 | 11 | 14 |  |  |  |
| ВСЕГО: |  | 32 | 7 | 11 | 14 |  |  |  |

- Механизм реализации программы

Орган местного самоуправления администрации Лопатинского сельского совета                во взаимодействии с Государственной противопожарной службой обеспечивает выполнение мероприятий за счет средств, выделяемых на текущее финансирование, указанных                   в программе мероприятий.

Орган местного самоуправления несет ответственность за рациональное и адресное использование полученных финансовых средств и ежегодно до 1 марта года, следующего      за отчетным периодом, информирует отдел финансов Татарской районной администрации          о ходе выполнения работ по настоящей Программе и эффективности использования финансовых средств.

- Организация управления программой и контроль

за ходом ее выполнения

Исполнитель несет ответственность за качественное, рациональное и целевое использование средств, выделенных на реализацию мероприятий программы и ежегодно до 1 марта года, следующего за отчетным периодом, представляет в отдел финансов Татарской  районной администрации сведения об оценке эффективности реализации целевой программы за отчетный финансовый год.

- Оценка эффективности и социально-экономических последствий

от реализации программы.

При выполнении намеченных в Программе мероприятий и осуществлении своевременного финансирования предполагается за период 2014-2016 гг. добиться создания необходимых  условий для повышения уровня противопожарной защиты населения Лопатинского сельсовета , материальных ценностей     от пожаров, в том числе:

- сокращение количества, масштабов и последствий пожаров на объектах Лопатинского  сельского совета, в том числе обусловленных бытовыми причинами, за счет развертывания системы профилактики пожаров и повышения активности населения;

- повышения ответственности должностных лиц организаций за выполнение мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на подведомственной территории, в зданиях         и сооружениях;

- более эффективное и качественное обеспечение безопасности личности, общества           и государства в части пожарной безопасности;

Предполагаемый социально-экономический эффект от реализации Программы               в первую очередь обусловлен прогнозируемым снижением риска гибели и травмирования людей на пожарах, сокращением материальных потерь и убытков, причиняемых пожарами экономике района.

ПАСПОРТ

Долгосрочной целевой программы «Укрепление пожарной безопасности на территории Лопатинского сельсовета на 2014-2016 годы»

| Наименование Программы | Долгосрочная целевая программа «Укрепление пожарной безопасности на территории Лопатинского сельсовета на 201-2016 годы» |
| --- | --- |
| Заказчик программы | Администрация Лопатинского сельсовета |
| Основной разработчик программы | Глава Лопатинского сельсовета |
| Цели и задачи Программы | Обеспечение необходимых условий для укрепления пожарной безопасности, защиты жизни и здоровья граждан Лопатинского сельсовета |
| Перечень основных мероприятий программы | - совершенствование противопожарной пропаганды; - предупреждение пожаров; - совершенствование организации профилактики и тушения пожаров; |
| Исполнитель программы | Администрация Лопатинского сельсовета |
| Объёмы и источники финансирования Программы | Для реализации мероприятий целевой программы потребуется из бюджета поселения 130 тысяч рублей, в том числе по годам: 2014 – 25,0 тыс. рублей 2015 – 45,0тыс. рублей 2016 – 60,0тыс. рублей Источником финансирования является средства из бюджета Лопатинского сельсовета в объемах, определенных настоящей Программой. |
| Ожидаемые результаты реализации Программы | - повышение уровня пожарной безопасности объектов жилого фонда, объектов муниципальной и других форм собственности, находящихся на территории Лопатинского сельсовета; - уменьшение количества людей, погибших, а так же получивших травмы на пожарах; - достижение в борьбе с пожарами результатов, аналогичных результатов развитых стран; - привлечение организаций различных форм собственности к решению вопросов противопожарной защиты; - создание необходимых условий для предотвращения крупных пожаров и спасения жизни людей на территории Лопатинского сельсовета; - совершенствование системы тушения пожаров; - формирование основ правовой культуры в вопросах обеспечения противопожарной защиты; - повышение эффективности деятельности пожарной охраны; - сокращение потерь от пожаров на 15-20%. |
| Организация контроля над выполнением Программы | Исполнитель несет ответственность за качественное, рациональное и целевое использование средств, выделенных на реализацию мероприятий программы и ежегодно до 1 марта года, следующего за отчетным периодом, представляет в отдел финансов Татарской районной администрации сведения об оценке эффективности реализации программы за отчётный финансовый год. |