АДМИНИСТРАЦИЯ ЛОПАТИНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА

ТАТАРСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 17.03.2016г.    № 20                                                                 с. Лопатино

«О мерах по предупреждению чрезвычайных ситуаций в период весеннего половодья 2016 года на территории Лопатинского сельсовета Татарского района Новосибирской области»

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 г. №131-Ф3 «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», для организации пропуска паводковых вод на территории Лопатинского сельсовета Татарского района Новосибирской области, в целях предупреждения чрезвычайных ситуаций и защиты населения, жилых и хозяйственных объектов в период весеннего половодья 2016 года, ПОСТАНОВЛЯЮ:

- Утвердить План противопаводковых мероприятий по подготовке и обеспечению безаварийного пропуска паводковых вод на территории Лопатинского сельсовета в период весеннего половодья 2016 года (Приложение №1).

- Утвердить состав противопаводковой комиссии (Приложение №2).

- Председателю паводковой комиссии совместно с главой Лопатинского сельсовета организовать исполнение Плана основных мероприятий по подготовке и обеспечению безаварийного пропуска паводковых вод на территории Лопатинского сельсовета Татарского района Новосибирской области в период весеннего половодья 2016 года.

- В срок до 20.12.2016 года разработать планы по предупреждению чрезвычайных ситуаций в период весеннего половодья 2017 года. Основные усилия в подготовительный период сосредоточить на заблаговременном выполнении комплекса мероприятий, направленных на предупреждение чрезвычайных ситуаций, смягчение их последствий, недопущение материального ущерба, гибели людей и сельскохозяйственных животных в период половодья.

- Опубликовать настоящее постановление в газете «Лопатинский Вестник» и разместить  на сайте администрации Лопатинского сельсовета http:// lopatinsky.regiontatarsk.ru в сети Интернет.

- Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального опубликования.

- Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

Глава Лопатинского сельсовета

Татарского района Новосибирской области                                                       Л.К. Пономарева

Приложение №1       УТВЕРЖДЕНО

постановлением администрации

Лопатинского сельсовета

от     17.03.2016г.  №20

План

первоочередных мероприятий по подготовке к пропуску весеннего паводка 2016 года

на территории Лопатинского сельсовета Татарского района Новосибирской области

| Мероприятия | Объемы и источники финансирования (тыс. руб.) | Срок исполнения | Ответственные за исполнение |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Уточнить состав сил и средств, привлекаемых для выполнения противопаводковых мероприятий и проведения аварийно-спасательных работ. |  | До 01.03.2016 | Председатель комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций |
| 2. Уточнить зоны возможного затопления на территории населенных пунктов, порядок оповещения, маршруты и места эвакуации населения, сельскохозяйственных животных и материальных ценностей. |  | До 01.03.2016 | Председатель комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций |
| 3. Провести работы по ликвидации источников возможного загрязнения питьевых водозаборов |  | До 01.03.2016 | Глава Лопатинского сельсовета, Председатель колхоза «Заря» |
| 4. Выполнить мероприятия по безаварийной работе объектов водоснабжения и водоотведения (тампонирование скважин, выведенных из эксплуатации, обваловка и герметизация устьев скважин водозаборов, ревизия водоразводящих сетей, насосных станций, водопроводных и канализационных колодцев). Дезинфекция водозаборов и скважин. |  | По плану предприятия | Глава Лопатинского сельсовета, Председатель колхоза «Заря» |
| 5. Привести в готовность к безаварийному пропуску весеннего паводка водопроводных труб, мостовых переходов. |  | По плану предприятия | Глава Лопатинского сельсовета, Председатель КЧС, Председатель колхоза «Заря», директор МУП «Лопатинское» по ОУН |
| 6. Выполнить мероприятия по безаварийной работе системы связи, обеспечению сохранности линейно-кабельных сооружений связи и радиофикации. |  | По плану предприятия | Глава Лопатинского сельсовета, директор ОАО «Ростелеком» (по согласованию) |
| 7. Выполнить мероприятия по безаварийной работе газового хозяйства в период паводка. |  | По плану предприятия | Глава Лопатинского сельсовета, Председатель КЧС, директор ОАО «Облгоргаз» (по согласованию) |
| 8. Создать необходимые запасы строительных материалов (глина, щебень, мешки с песком и т.д.) для ликвидации угрозы размыва земляных плотин. |  | До 01.03.2016 | Глава Лопатинского сельсовета, Председатель КЧС |
| 9. Составить перечень искусственных сооружений на автодорогах, требующих подготовки к пропуску паводковых вод в 2016 году. |  | До 01.03.2016 | Глава Лопатинского сельсовета, Председатель КЧС |
| 10. Информировать о паводковой обстановке, состоянии водопропускных труб, мостовых переходов, в районную комиссию еженедельно, с началом весеннего паводка – ежедневно, а в экстренных случаях немедленно по телефону 21-679. |  | До 10.10.2016 | Глава Лопатинского сельсовета, Председатель КЧС |
| 11. Провести обваловку водозаборных узлов, очистных сооружений, а также жилых домов и складских помещений от проникновения воды. |  | До 20.03.2016 | Глава Лопатинского сельсовета, Председатель КЧС, Председатель колхоза «Заря», директор МУП «Лопатинское» по ОУН |
| 12. Закрепить нормативными правовыми актами создание пунктов временного размещения эвакуируемого населения из зон возможного подтопления в период весеннего половодья (далее – ПВР), разработать служебную документацию, функциональные обязанности персонала ПВР и соответствующие расчеты по организации приема питания, отдыха и других вопросов жизнеобеспечения эвакуируемого населения с проведением дополнительных занятий. |  | До 15.08.2016 | Глава Лопатинского сельсовета |
| 13. Организовать подворовые обходы и довести до населения порядок действий и правила поведения в случае осуществления эвакуации, места сбора эвакуируемого населения цри подтоплениях, домашних животных, хранимых запасов кормов и порядок транспортного обеспечения, в том числе провести практические тренировки с использованием элементов комплексной системы экстренного оповещения населения об угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайной ситуации области. |  | До 01.03.2016 | Глава Лопатинского сельсовета, Председатель КЧС |
| 14. Активизировать разъяснительную работу среди населения, по добровольному страхованию движимого и недвижимого имущества. |  | В течение года | Глава Лопатинского сельсовета, Председатель КЧС |
| 15. Расчистить от древесно-кустарниковой растительности и мусора водоотводящие кюветы, канавы в черте с. Лопатино и д. Тайлаково |  | До 05.11.2016 | Глава Лопатинского сельсовета, Председатель КЧС, Председатель колхоза «Заря», директор МУП «Лопатинское» по ОУН |
| 16. Провести расчистку от древесно-кустарниковой растительности и мусора всех переливных труб автодорог общего пользования местного значения с. Лопатино и д. Тайлаково |  | До 05.11.2016 | Глава Лопатинского сельсовета, Председатель КЧС, Председатель колхоза «Заря», директор МУП «Лопатинское» по ОУН |
| 17. Создать резервы ГСМ, продовольствия, медикаментов, предметов первой необходимости и финансовых средств для ликвидации чрезвычайных ситуаций. |  | До 01.03.2016 | Глава Лопатинского сельсовета, Председатель КЧ |

Приложение №2       УТВЕРЖДЕНО

постановлением администрации

Лопатинского сельсовета

от     17.03.2016г.  №20

Списочный состав  противопаводковой комиссии Лопатинского сельсовета Татарского района Новосибирской области:

1. Председатель комиссии:  Пономарева Любовь Карпеевна – Глава Лопатинского сельсовета;

2. Заместитель председателя комиссии: Дюдина Татьяна Игоревна –  И.о.директора МУП «Лопатинское» по ОУН;

3. Секретарь комиссии: Пономарева Наталья Николаевна – специалист  администрации по расходованию бюджетных средств;

4.  Члены комиссии:

Жигулин Максим Васильевич – водитель администрации;

Никулин Александр Александрович  – управляющий  участком №2;

Пономарев Сергей Яковлевич – прораб колхоза «Заря».